福建省中央生态环境保护督察反馈问题

整改进展情况报告

根据党中央、国务院统一部署，2019年7月15日至8月15日，中央第二生态环境保护督察组对福建省开展了第二轮生态环境保护督察，并于2020年5月8日正式书面反馈督察报告。福建省委和省政府高度重视，把落实中央生态环境保护督察反馈问题整改作为一份必须答好的政治答卷，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，传承弘扬习近平总书记在福建工作期间关于生态文明建设的重要理念和重大实践，统筹做好疫情防控、经济社会发展和生态环境保护工作，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改。截至目前，我省38项具体整改任务，已整改完成10项，其余28项正在按序时进度推进，督察进驻期间转办的4433件信访件已完成整改4425件，中央生态环境保护督察反馈问题整改工作取得了阶段性成效。

一、深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起督察反馈问题整改政治责任

（一）坚持思想引领抓好整改。省委和省政府将习近平生态文明思想贯彻落实到生态环境保护的全过程、各方面，坚定不移以习近平生态文明思想统领督察反馈问题整改工作。针对督察指出整改态度不够坚决、工作不够到位的问题，督察反馈后，省委第一时间举办党政干部学习习近平生态文明思想专题培训班，开展“八个专题”学习，深化“五个对照查找”，抓好“四个有效转化”，教育引导党员干部全面查找在贯彻落实习近平生态文明思想上存在的“温差”“落差”“偏差”等问题，切实把学习成果转化为抓好督察反馈问题整改的有力行动，参训人数超过2万人次。

（二）坚持及时部署全面推进。成立由省委和省政府主要负责同志任双组长的督察工作领导小组，加强对中央生态环境保护督察反馈问题整改的组织协调。省委和省政府主要负责同志切实履行生态环境保护第一责任人职责，多次召开省委常委会会议、省政府常务会议、专题会，研究推进生态环境保护重点工作。省领导常态化赴一线检查、一线督办、一线落实，及时专题研究协调，实实在在推动问题整改。省人大常委会持续推动生态环境领域地方性法规制定，开展土壤污染防治执法检查；省政协强化生态环境保护重大问题协商议政，督促落实生态环境保护工作。

（三）坚持健全机制确保成效。建立健全省领导包案、第三方监督评估等6项狠抓整改落实工作机制，对督察反馈的“13+3”个问题，分解落实为38项具体任务，所有整改任务均由省领导包案负责，逐一明确整改目标、时限、措施和责任单位；组建第三方监督评估组,坚持开门搞整改，让更多群众参与到整改过程中；严格对账销号管理，规范整改验收和销号备案程序，确保整改成效经得起时间和群众检验。

（四）坚持严督实查压实责任。全省各级各部门一级抓一级，层层抓落实，省直相关部门落实行业主管责任，对整改中存在的重大问题及时专题研判、督促推进、现场帮扶；各地党委和政府落实属地责任，深入研究整改工作，抓好现场盯办，及时解决整改过程中的困难和问题。同时，举一反三推动突出问题整改。制定《福建省省直有关部门生态环境保护责任清单》《福建省生态环境保护督察工作实施办法》，严格落实“党政同责”“一岗双责”。对三明、南平、龙岩开展第二轮省生态环境保护例行督察，公开曝光突出生态环境问题。对中央督察移交的5个生态环境损害责任追究问题，省纪委监委成立专门工作组，按照实事求是、依规依纪依法原则，科学精准、稳慎有效实施追责问责，共问责104人，其中厅级10人、县处级40人，科级及以下干部54人。

二、扎实开展督察反馈问题整改，全方位加强生态环境保护

（一）绿色发展水平稳步提升。一是深化源头管控。深入贯彻新发展理念，加快国土空间规划编制，完成“三线一单”编制，基本完成生态保护红线评估调整，在全省范围实施生态环境分区管控，加快形成节约资源和保护环境的空间格局。二是坚持绿色低碳。严格能耗总量和强度“双控”，坚决遏制“两高”项目盲目发展，单位GDP能耗持续下降，优于全国平均水平33%。清洁能源装机比重55.8%，高于全国平均水平5个百分点。坚持节约集约用地，超额完成国家下达的批而未供、闲置土地处置任务，连续21年实现耕地占补平衡。三是加快转型升级。深入探索新旧动能转换机制，加快构建绿色技术创新体系，大力发展数字经济等新产业新业态新模式，数字经济增加值2万亿元，占GDP比重超过45%，规模以上高技术产业增加值比上年增长8%，新型功能材料、生物制药等4个集群入围国家战略性新兴产业集群。

（二）污染防治攻坚战成效明显。一是打好蓝天保卫战。全面实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，坚持臭氧和PM2.5协同控制，推进大气精准治理，实施工业炉窑、钢铁行业超低排放改造等项目500个，臭氧污染有效遏制，2020年全省设区城市PM2.5浓度降到20微克/立方米，同比下降16.7%。2021年1-10月全省设区城市空气优良天数比例99.1%。二是打好碧水保卫战。深入推进碧水攻坚“三巩固”行动，358条小流域水质获得跨类别提升，全面消除劣Ⅴ类小流域和“牛奶溪”，2021年1-10月全省主要河流Ⅰ—Ⅲ类水质比例96.0%。设市城市建成区基本消除黑臭水体，县级以上饮用水水源地水质达标率100%。三是打好净土保卫战。开展“守护净土”专项行动，扎实推进土壤风险防控试点，强化污染地块分类管控和开发监管，完成重点行业企业用地调查地块314个，污染地块安全利用率100%，受污染耕地安全利用率达92.17%。

（三）海洋生态保护管控持续强化。一是加强重要海洋功能区监管。除国家重大项目外，全面停止新增围填海项目审批，依法依规解决历史遗留问题，推进湿地名录编制，发布第一批重要湿地名录50处。开展“蓝剑2020-16”暨相关海域管控专项行动，加强用海日常监管。二是推进近岸海域污染防治。坚持陆海统筹、河海兼顾，推进蓝色海湾综合整治。全面排查整治2678个入海排放口，建立“岸上管、流域拦、海面清”的海漂垃圾综合治理长效机制，深化海水养殖污染防控，全面完成27个县级、6个设区市和平潭综合实验区海水养殖水域滩涂规划的编制及发布，清退超规划海水养殖2.29万公顷。2021年1-10月近岸海域水质优良比例92.4%。三是提升沿海工业园区污染治理能力。加强重点直排海污染源监管,44家沿海开发区配套建成污水集中处理设施，已具备脱氮除磷工艺并安装联网在线监控装置；32家近岸海域省级以下工业园区实现污水集中处理排放并联网。督察指出的福清市江阴港城经济区环境问题已全部完成整改。四是开展重要区域海洋生态保护修复。启动美丽海岸带建设，重点针对督察反馈的泉州南安、福能海峡发电、连江定海湾、漳州古雷炼化一体化项目违规用海问题，加快推进整改工作，开展海岸带保护修复，建设美丽海湾。

（四）环境基础设施建设提质增速。一是加快提升城乡生活污水治理能力。全省2020年新增污水处理能力81.25万吨/日，新建改造污水管网1698公里；2021年1-10月新增污水处理能力40万吨/日，新建改造污水管网1120公里，污水处理率提高到96%以上。实施农村生活污水治理为民办实事项目，2020年以来共完成571个村庄连片治理。督察指出的厦门、宁德城市黑臭水体问题得到有效解决。二是加快提升城乡生活垃圾处理能力。全省2020年新建成投用11座垃圾焚烧厂；2021年新建成投用4座垃圾焚烧厂，新增无害化处理能力2900吨/日，实现乡镇生活垃圾转运系统全覆盖、行政村生活垃圾治理常态化，城市生活垃圾无害化处理率提高至100%。完成49座非正规垃圾堆场整改。督察指出建设滞后的漳州常山、蒲姜岭和华安垃圾焚烧厂已建成投用，平和垃圾焚烧厂累计完成投资3.75亿元，投资完成率83.2%。三是加快提升固体废物处置能力。推进医废处置设施“扩能提质”，全省共有危废许可证单位97家，年利用处置能力达186.9万吨。加强企业危废全程监管，危废安全利用处置率达100%。

（五）生态保护修复不断加强。一是筑牢自然保护地生态屏障。全省设立各类自然保护地357处，基本形成以国家公园为主体、自然保护区为基础，各类自然公园为补充的自然保护地体系。持续开展“绿盾2020”自然保护地强化监督，国家级自然保护区四类焦点问题全部完成整改。督察指出的宁德三都澳红树林自然保护区内违规拆船厂已彻底拆除并完成生态修复。二是加强露天矿山综合整治。共完成矿山综合整治189个，修复各类矿山面积70.4平方公里。督察指出的漳浦非法采矿问题基本完成整改，共取缔非法矿山98个，非法采砂场101个；蔡坑矿区已全面去功能化。督察指出的三明市永安金银湖水泥有限公司两个灰岩矿已依法关闭、注销采矿权，并开展矿山地质环境治理恢复。三是打造美丽闽江。统筹推进闽江流域城乡饮水安全、水产养殖整治等六个攻坚战任务，实施549个补短板利长远的治理项目。整治销号“四乱”（乱占、乱采、乱建、乱堆）问题1609个，完成入河排污口整治3118个，全面完成水口库区21.2公顷超规划水产养殖网箱清退。投资120.91亿元完成闽江山水林田湖草生态保护修复试点工作，进一步改善流域环境质量，增强生态系统功能。督察指出的闽侯门口工业区侵占闽江岸线违规建筑已全面清退，岸线生态全面修复。

（六）环境治理体系更加健全。一是建立完善法规政策体系。坚持“减污”“降碳”的立法导向，实施比国家更严格的污染物排放标准，形成覆盖水、气、土等各种环境要素的质量标准体系。开展区域协同立法，省人大常委会批准厦门、漳州、泉州、龙岩市人大常委会《关于加强九龙江流域水生态环境协同保护的决定》，强化九龙江流域水生态环境保护合力。二是加快建设生态环境监测体系。率先建成覆盖省市县三级的生态云平台，构建监测监控“一张图”，225个空气质量自动监测站和210座水质自动监测站建成并联网，实现污染可靠溯源、有效预测、精准治污、智慧监管。三是健全完善执法监管机制。持续开展“清水蓝天”环保专项行动，2020年以来全省累计办理《环境保护法》四个配套办法和涉嫌环境污染犯罪案件1129起。坚持把人民满意作为检验整改成效的重要标准，以中央督察交办信访件整改为重点，深化百姓身边突出生态环境问题集中攻坚，2020年全省生态环境领域信访投诉总量同比下降52.5%，降幅居全国第一，群众信访投诉化解率达97.82%，满意度居全国前列。2021年1-10月，全省12369信访投诉同比下降24.4%，到期办结率100%。

三、持续实施生态省建设战略，加快建设美丽中国示范省

省委和省政府深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，始终牢记习近平总书记关于“生态资源是福建最宝贵的资源，生态优势是福建最具竞争力的优势，生态文明建设应当是福建最花力气抓的建设”的重要嘱托，以抓好督察反馈问题整改为契机，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，持之以恒推进生态省建设，深化拓展国家生态文明试验区建设，努力建设践行习近平生态文明思想先行示范区和美丽中国示范省。

（一）坚持绿色发展，推动生态环境“高颜值”和经济发展“高素质”协同并进。抓紧制定实施我省碳达峰碳中和工作方案，开展低碳试点示范。强化绿色管控，大力推进“三线一单”落地应用。加快绿色转型，组织实施绿色产业指导目录，推动重点行业和重要领域绿色化改造，强化能耗双控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，大力发展循环经济。倡导绿色生活，积极推进生活垃圾分类，革除滥食野生动物等陋习。

（二）坚持精准治污，深入打好污染防治攻坚战。聚焦群众反映强烈的突出生态环境问题，实施蓝天工程，抓好大气污染综合整治、联防联控，加强挥发性有机物全过程治理，遏制臭氧污染升高趋势。实施碧水工程，深化河湖长制，巩固拓展闽江流域等山水林田湖草系统治理成效。实施净土工程，建立企业用地优先管控名录，构建“防控治”三位一体的土壤污染防治模式。实施碧海工程，开展海域海滩海岸垃圾攻坚战整治行动，探索建立湾（滩）长制。

（三）坚持问题导向，全力推进中央督察反馈问题整改。压紧压实整改责任，健全工作推进机制，坚持领导包案与交账销号等制度，推动事事有回音、件件有着落。提高整改标准和质量，对区域性、行业性、流域性问题，强化系统治理；对项目建设问题，加强工程质量把关，强化工程验收；对共性问题，坚持举一反三、建章立制，力求取得“解决一个、带动一批、治理一片”的效果。

（四）坚持改革创新，深化国家生态文明试验区建设。紧紧围绕推进生态环境治理体系和治理能力现代化，持续推出一批有示范意义、可推广、可复制的创新举措和制度成果，加快形成导向清晰、激励有效、多元参与、系统完整的生态文明制度体系，进一步把制度优势转化为治理效能，努力构建人与自然和谐共生的现代化生态福建、美丽福建，为建设美丽中国作出应有贡献。

附件：1.福建省贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改

进展情况

2.福建省贯彻落实中央生态环境保护督察海洋专项督察问题整改进展情况

附件1

福建省贯彻落实中央生态环境保护督察

报告整改进展情况

一、思想认识等

（一）思想认识不够到位。福建省“八山一水一分田”，虽然生态环境禀赋较好，但由于国土生态空间有限、开发强度较大，在环境资源约束趋紧的情况下，统筹推进生态环境与经济社会协调发展面临的矛盾日益突出，守住“环境质量只能更好、不能变坏”底线的压力越来越大。然而，福建省一些地方和部门对当地环境质量存在盲目乐观情绪，对打好污染防治攻坚战、加快推进生态文明建设极端重要性、长期性和艰巨性认识不足，忧患意识、责任意识不强。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）制定《福建省党政干部学习习近平生态文明思想专题培训班实施方案》，举办专题培训班，系统深入学习领会习近平生态文明思想，省委书记作开班动员报告，省市县三级近4500名领导干部参加视频学习。从2020年5月中旬开始，围绕“生态兴则文明兴”的深邃历史观等专题，邀请生态环境领域专家学者作了7场专题辅导报告，共2万多人次参加。

（2）成立省生态环境保护督察工作领导小组，由省委书记、省长任双组长，各位副省长任副组长，21个省直单位为组成部门。九市一区和各县（市、区）均设置生态环境保护委员会或环境保护委员会。制定《福建省生态环境保护督察工作实施办法》和《福建省省直有关部门生态环境保护责任清单》，进一步明确各级各部门生态环境保护责任，推动生态环境保护督察工作向纵深发展。

（3）深入实施绿色产业指导目录，把环境容量、绿色低碳作为项目引进的硬约束，培育壮大节能环保、清洁生产、清洁能源产业，加快传统产业绿色转型、清洁化改造，依法依规淘汰落后产能。单位GDP能耗持续下降，优于全国平均水平33%，四项主要污染物排放强度仅为全国平均水平的一半。数字福建加快建设，数字经济增加值达2万亿元，多年保持两位数增长；新型功能材料、生物医药等4个集群入围国家战略性新兴产业集群；清洁能源装机比重55.8%，高于全国平均水平5个百分点。

（4）制定《福建省污染防治攻坚战成效考核实施方案》，巩固提升污染防治攻坚战成效，全面实施打赢蓝天保卫战三年行动计划、水污染防治行动计划和土壤污染防治行动计划，深入实施大气精准治理减排“十百千”工程、饮用水安全“六个100%”项目，开展“守护净土”专项行动。全省生态环境质量保持稳定，2021年1—10月，主要河流Ⅰ—Ⅲ类水质比例96.0%；9个设区城市空气优良天数比例99.1%；近岸海域国考点位一、二类海水水质比例为92.4%；县级以上饮用水水源地水质达标率100%；全面消除劣Ⅴ类小流域和“牛奶溪”。

（5）深入推进生态省和国家生态文明试验区建设，《福建生态省建设总体规划纲要》部署的六大体系22项指标和26个方面69项具体举措任务全部落地实施，《国家生态文明试验区（福建）实施方案》部署的6大领域26项重点任务和38项重大改革成果全面完成。木兰溪流域综合治理模式、福林贷、河湖长制责任落实机制等39项改革举措和经验做法向全国复制推广，数量居4个国家生态文明试验区省份首位。建立经常性领导干部自然资源资产离任审计制度，确立八大类别36项审计评价指标体系，使既要金山银山又要绿水青山成为政绩观的新常态。

（二）有的地方生态环境法治观念比较淡薄，“靠山吃山”“靠海吃海”的问题依然突出。2017年，第一轮督察共向福建省交办群众来电来信4903件，其中涉及生态破坏问题386件，占到总数的7.8%。此次督察进驻期间，督察组又接到大量群众举报，其中涉及毁林占地、乱采滥挖、侵占河道、非法用海等问题的多达947件。经调查了解，2016至2018年，全省立案盗伐滥伐林木案件分别为658起、750起和766起；非法占用林地案件515起，共计破坏森林面积1.86万亩。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）省市相关部门通过官方微信、微博等政务新媒体开展“6·5世界环境日”“世界水日”“中国水周”等生态环境法治宣传工作，组织开展违法案件的专题警示教育。第二轮中央生态环境保护督察以来，生态环境部门官方微信等推送生态环保宣贯文章达4100余篇。

（2）省生态环境厅会同省公安厅持续开展“清水蓝天”环保专项执法行动，制定涉嫌污染环境犯罪案件办案指南，修订公检法环四部门打击环境污染犯罪工作指导意见。2021年1-10月，全省生态环境部门共办理环境行政处罚案件1946件、处罚金额1.66亿元，办理《环境保护法》四个配套办法和涉嫌环境污染犯罪案件531起。

（3）省林业局会同省森林公安局开展森林督查、绿卫执法、毁林建墓整治等专项行动。省人大常委会制定《福建省生态公益林条例》。全面停止天然林商业性采伐，开展林业行政执法监督指导，对涉林违法线索核查、省级行政许可事后监管、林业行政处罚案卷等情况开展监督指导。针对督察反馈情况，2016年至2018年全省立案的2174起盗伐滥伐林木案件，已办结1637起；2016年至2018年全省立案侦办的515起非法占用林地案件，已办结494起。2019年以来，全省已侦办盗伐、滥伐林木案件1614起、非法占用林地案件340起。

（4）省自然资源厅制定《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（试行）》《自然资源疑似违法图斑动态监测技术方案》《土地卫片执法图斑性质判定标准》等文件，按照“双随机、一公开”方式，对县级核查、市级抽查情况进行线上线下抽查。2020年以来，通过专项整治，发现各类非法违法采矿132起，其中超越批准矿区开采、存在越界行为35起，到期采矿权违规开采4起，关闭矿山非法开采5起，其他无证非法开采行为88起。目前已立案查处99起，移送司法机关33起。加快矿山生态修复，2020年以来，全省共修复废弃矿山408处，投入资金11.87亿元，修复面积2.36万亩。

（5）省水利厅组织全省各地开展河湖清“四乱”专项行动，结合专项整治发现的问题，建立问题清单分类处置，实行整改销号闭环管理。截至2021年10月底，共摸排侵占河湖“四乱”问题4029件，已完成整改3608件。

（三）第一轮督察指出，一些地方对群众反映的突出生态环境问题重视不够，处理不够及时，措施不够有力，往往等到上级督办或媒体曝光才下力气解决。此次督察发现，仍有个别地方和部门漠视群众诉求，在推动解决群众身边生态环境问题上态度不坚决、工作不扎实，群众反映强烈。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）开展生态环境保护领域信访问题排查整治，制定《福建省生态环境领域信访问题整治验收指南（试行）》《关于开展生态环境领域群众信访问题整改省级核查督办工作的通知》等文件，建立生态环境问题督察督办系统，将两轮督察信访件全要素上平台，统筹抓好整改。截至2021年10月底，第一轮督察转办的4903件信访件，已全部办结；第二轮督察转办的4433件信访件，已办结4425件，阶段性办结8件。

（2）各设区市、平潭综合实验区建立突出生态环境问题台账，实施统筹推进、动态管理、跟踪落实。持续深化开展百姓身边突出生态环境问题整治攻坚行动，推动各地12369与12345便民服务平台并轨运行。建立完善百姓身边突出生态环境问题投诉举报平台，接入全省历史生态环境领域信访举报数据7万多件。

（3）省生态环境厅制定福建省《改革完善信访投诉工作机制推进解决群众身边突出生态环境问题的实施意见》，成立信访投诉处理中心，统一处理群众信访问题，每月现场抽查部分信访问题整改进展，压实地方整改责任，累计曝光典型案例127个，督办突出问题31个，调度重点问题216个。2021年1-10月，全省12369信访投诉6439件，同比下降24.4%，到期办结率100%。

（四）保护区管控不力，一些地方不能正确处理发展与保护的关系，重发展、轻保护的观念还没有根本扭转，有的甚至要求保护为发展让路。有的地方和部门在履行生态环境保护职责时，不同程度存在口头上重视、行动上轻视、工作上忽视的问题。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）将自然保护区建设与管理相关指标分别纳入2020年、2021年党政领导生态环境保护目标责任书考核内容，对各地存在的突出生态环境问题进行全省通报，对保护区管控不力、生态破坏严重的严肃问责。省法院、检察院、森林公安局与武夷山国家公园管理局联合开展打击破坏武夷山国家公园森林资源和生态环境违法犯罪专项行动，加大对社会影响大、群众反映强烈的破坏自然保护地犯罪的打击整治力度。

（2）省林业局印发《关于加强自然保护区建设与管理工作的通知》，从推动自然保护区建设、严格审批监管等七个方面提出28条针对性措施，加强自然保护区建设与管理。加快编制《全省自然保护地整合优化预案》，按照保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的总体要求，对全省各类自然保护地进行整合优化。全省26个省级以上自然保护区与省林业局系统联网，实现对保护区主要出入口和重要部位监控。

（3）持续推进“绿盾”自然保护地强化监督工作，加大遥感、大数据等新技术应用，在巩固省级以上自然保护区整治成效的基础上，将监测核查范围延伸至市县级自然保护区，抓早抓小苗头性问题。截至2021年10月底，共组织核查省级以上自然保护区疑似点位2276处，整改销号2265处。

（4）省自然资源厅会同省生态环境厅开展生态保护红线评估调整工作，出台工作方案，建立评估工作联席会议制度，目前我省生态保护红线划定方案等评估调整成果已按程序上报国家有关部委。

（5）各级发展改革、工信、自然资源、生态环境等部门严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境管理条例》等相关法律法规规范要求，对不符合国家产业政策、不符合国土空间规划、不符合环境准入要求的建设项目不予核准与审批。

二、城市污水收集处理

（一）整改态度不够坚决。根据国务院《水污染防治行动计划》要求，省政府提出到2017年年底前，福州、厦门市建成区生活污水基本实现全收集、全处理，基本消除黑臭水体；其他设区城市建成区于2020年年底前基本实现生活污水全收集、全处理，完成黑臭水体治理目标。厦门市对自身的短板认识不足，存在盲目乐观现象，污水处理设施能力提升滞后。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）厦门市细化落实党委政府领导挂钩督办中央生态环保督察问题整改机制，市委主要负责同志挂钩污水处理能力提升问题整改，开展现场调研协调解决存在的问题。厦门市集中力量强化污水管网建设，全面开展城市建成区生活污水管网排查，实施污水管网改造、修复和截污纳管，加快推进城镇污水处理提质增效三年行动，加快补齐城镇污水处理能力短板，确保到2022年底前实现三个“一百”（污水处理设施投资完成100亿元以上，新增污水处理能力100万吨/日以上，每年新建改建污水管网100公里以上）。2020年以来，厦门市新增污水处理设施投资103.06亿元，新建改造污水管网257公里，新增污水处理能力88万吨/日，基本完成目标任务要求。

（2）省住建厅严格落实省委和省政府关于抓好城镇污水处理提质增效工作的部署要求，多次组织专家赴厦门市开展城市污水提质增效、黑臭水体整治帮扶指导。省、市两级第三方监督评估组多次调研厦门市中央生态环保督察反馈问题整改落实工作，并提出监督评估意见和建议。

（3）省住建厅、生态环境厅督促全省各地落实《福建省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，目前各设区市城市建成区黑臭水体已基本完成整治。

（二）厦门市先后制定两轮污水专项规划，并明确到2019年年底，新建扩建污水处理能力70万吨/日。但此次督察发现，厦门市直至2019年上半年才启动51.5万吨/日污水处理能力建设，截至2019年7月，仅完成2个污水处理扩建工程，新增污水处理能力6.5万吨/日。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）厦门市成立污水处理设施高质量高标准建设指挥部，由市政府主要负责同志担任总指挥，负责统筹推进全市污水处理设施项目建设；全面完成城市建成区的排水管网排查工作；加强市政雨污水管网溯源排查和固体废弃物运输、处置过程监管，截至2021年10月底，共处置淤泥等固体废弃物42.15万立方米。

（2）厦门市计划三年内开工建设污水处理厂16座，到2022年底新增污水处理能力100万吨/日以上，全市污水处理能力达200万吨/日以上。截至2021年10月底，已通水运行7座（杏林三期、翔安四期、海沧扩建、同安四期、西柯一期、马銮湾一期、前埔三期），已通水调试3座（澳头二期第一阶段、集美四期、高崎一期），在建6座。目前，厦门市污水处理能力达到179万吨/日。

（三）厦门市同安区污水管网和污水处理厂扩建工程严重滞后，工业集中区4.8公里管网破损，以及错接混接严重，每天大量生活污水和工业废水直排埭头溪，导致埭头溪长期黑臭。根据2019年4月采样监测结果，梧侣溪段、通福路段和西福桥段氨氮浓度分别高达22.2毫克/升、16.4毫克/升和16.8毫克/升，均为重度黑臭水体。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）厦门同安污水处理厂四期和西柯污水处理厂一期项目均已通水试运行。同安区完成96个自然村集中纳管项目、30个自然村农村分散式污水管道和22座处理设施建设。

（2）厦门市已完成同安工业集中区19条道路共10.12公里雨污管网修复改造工作，同时开展溯源排查和问题整改；完成旧324国道污水管道工程（同安大道至同辉北路）、下山头污水处理提升泵站工程、集贤路污水管工程、西湖工业片区配套市政管道改造工作。

（3）同安区组织开展同安工业集中区箱涵清淤工作，对梧侣溪箱涵、泥山溪箱涵共10.47公里雨水箱涵进行清淤，完成清淤量2.8万立方米；完成霞碧路箱涵清淤分流。

（4）同安区建立多部门联合巡查执法机制，对工业集中区内所有排水户的排污排水情况进行全面巡查，加大埭头溪流域22座已建成的农村污水处理设施及污水泵站管养力度，确保设施有效运行。2020年全年和2021年前3季度，埭头溪西浦水闸、埭头溪桥两个固定监测点位综合评价显示，已基本消除黑臭。

三、闽江流域生态环境保护

（一）闽江流域生态环境问题不容忽视。闽江是福建母亲河，全长577公里，流域面积6万多平方公里，是我国东南地区重要水源涵养地，但流域生态环境问题依然突出。流域内环境基础设施建设相对滞后，农业面源污染防治工作薄弱，工业污染治理水平有待进一步提升。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）省政府主要负责同志多次召开专题会议研究推进闽江流域生态环境综合治理工作。省政府制定《深入推进闽江流域生态环境综合治理工作方案》，提出闽江流域生态环境综合治理考核指标，以及城乡饮水安全、水产养殖整治、生活污水整治、农业面源污染整治、小流域生态治理和工业园区污染防治等六个攻坚战任务，梳理了549个补短板利长远的治理项目，总投资459亿元，目前已完成投资292.9亿元，占计划的63.8%。

（2）省水利厅出台“四乱”整治标准，深入开展闽江清“四乱”整治，在闽江干流通过卫星遥感进行监测，利用无人机进行巡查，持续组织开展摸排。截至2021年10月底，共摸排“四乱”问题1705个，已整治销号1609个。

（3）省生态环境厅组织开展闽江流域入河排污口排查整治，共排查整治3217个入河排污口，已完成整治3118个。2021年1-10月，闽江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达98.5%，其中Ⅰ-Ⅱ类好水比例达72.4%。小流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达99.1%。

（4）全面完成闽江山水林田湖草生态保护修复试点工作,累计投入120.91亿元，进一步改善流域环境质量，增强生态系统功能。

（5）省住建厅指导督促闽江流域有关地市加快启动已规划的城镇污水和生活垃圾处理设施建设。2020年以来，闽江流域市县累计新建改造污水管网942.28公里、排查管网1753.38公里。新扩建生活污水处理厂6座。闽江流域流经区域城市生活垃圾无害化处理能力达到9900吨/日，生活垃圾基本做到日产日清。

（6）省农业农村厅、生态环境厅、河长办联合印发《农业面源污染问题整改工作方案》，安排省级以上专项资金2.69亿元支持流域内涉农县实施一批畜禽粪污资源化利用、化肥农药减量增效等项目，着力推进农业绿色生产。截至2021年10月底，新建有机肥厂27家，畜禽粪污综合利用率达90%以上。流域市县有机肥推广、种植绿肥、稻秆还田、测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控、统防统治均完成或超额完成年度目标任务。

（7）省海洋渔业局会同省河长办印发《闽江水口库区水产养殖综合整治行动方案》，开展闽江水口库区超规划养殖网箱清退和升级改造，全面完成21.2公顷超规划水产养殖网箱清退；闽江流域南平市93家养鳗企业全部完成尾水综合利用或处理设施建设，福州市26家规模以上淡水养殖主体全部启动尾水处理或循环利用设施建设；升级改造闽江水口库区养殖网箱64公顷。

（8）省工信厅组织对闽江流域14家省级以下工业园区污水集中处理设施建设与联网情况进行排查，目前14家省级以下工业园区均自建或依托城镇污水集中处理设施实现污水集中处理排放。

（二）闽江流域现有在册农村小水电2897座，其中80％以上为引水式水电站，对下游河流生态系统造成影响，个别坝体下游河段甚至出现断流。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）省水利厅、河长办指导督促相关市、县按照“一站一策”要求，加快推进农村水电站生态泄流设施改造。截至2021年10月底，闽江流域2897座水电站，已退出51座，其余在册的2846座已全部完成生态下泄流量设施改造和在线监控装置安装，应联网的农村水电站均已接入环保监控平台。

（2）省水利厅会同省生态环境厅每月对农村水电站生态下泄流量不合格情况进行通报，促进农村水电站执行生态下泄流量。

（3）省政府印发《福建省水电站清理整治行动方案》，省发改委会同省水利厅、生态环境厅正在研究修订《水电站生态下泄流量监督管理办法》。

（4）省河长办将水电站生态下泄流量执行情况纳入河湖长制工作年度考核，省水利厅、工信厅、生态环境厅将水电站生态下泄流量执行情况、整改情况分别纳入河湖长制工作年度考核内容、党政领导生态环境保护目标责任书内容。

（三）闽侯县门口工业区位于闽江干流乌龙江沿岸约两公里范围内，现有混凝土、加气砖、灰砂砖、石材等建材加工和废纸造纸企业等15家，大量散煤、砂石及废沥青、炉渣等工业和建筑垃圾随意堆放于江边河道，环境隐患突出。沿江共有13个排水沟渠和企业排污口，正在排水的5个排口均严重超标。抽取1个排口采样监测，化学需氧量浓度高达1180毫克/升、超标59倍，氨氮浓度26.5毫克/升、超标26倍，总磷浓度3.62毫克/升、超标18倍。闽信建材、长祥纸业两家公司超过乌龙江防洪堤线，非法侵占河道11.62亩，生态破坏问题严重。第一轮督察期间，群众举报闽侯县闽信建材燃煤锅炉污染严重问题，对此，闽侯县要求企业将锅炉改造为生物质锅炉，不再燃煤。2018年，该企业燃煤小锅炉完成生物质锅炉改造并通过当地政府验收，同时领取政府锅炉改燃补助资金30万元。但此次督察发现，企业为降低成本仍在大量使用燃煤，锅炉污染问题并未解决。闽侯县政府对企业弄虚作假问题监管不力。现场检查时，为掩盖长期烧煤事实，企业临时将生物质颗粒燃料掩盖煤堆，企图蒙混过关。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）福州市对企业侵占河道、燃料混烧等环境违法行为进行查处。闽信公司厂内燃煤已清理，锅炉已整治。闽侯县对闽信公司违规套取锅炉改燃补助资金和环境违法行为依法处置，发挥典型案例警示教育作用，引导企业自觉落实主体责任，严格落实生态环境保护要求。

（2）实施闽侯门口至肖家道污水管网项目，6公里主管网和6.5公里支管及接户管已铺设完成，2座污水提升泵站和1座一体化处理设备已安装完成并投入使用。福州市组织开展企业沿江排水沟渠和排污口全面梳理排查，并将13个排放口全部接入市政管网。

（3）闽侯县组织编制完成门口片区规划提升方案并通过专家评审，完成门口工业区内企业全面排查和分类整治，其中实施搬迁、关停、转型的6家企业，均已停止生产；暂时保留提升的9家企业已完成问题整改；门口工业区现有企业均已办理环保相关手续。

（4）闽侯门口工业区侵占11.62亩河道问题已完成整改，沿岸9305平方米非法建筑已全部拆除，埋设河道管理界桩97根，修复河道岸线3820米;企业侵占部分已全面退回，堤线共种植草皮约5800平方米、各类树木80多棵。

（5）福州市举一反三，组织排查辖区内闽江流域5个省级以下工业园区，均已实现污水集中处置并安装自动在线监控，自建污水集中处理设施均与生态环境部门联网。

四、滨海湿地保护

（一）厦门市由于污水处理能力严重不足，大量污水只能直排，经初步测算，全市每天约14.5万吨污水直排入海，另有14万吨雨污混合污水通过加药处理后直排入海，五缘湾大桥、埭辽水堤、现代码头等11个排污口氨氮浓度平均高达25毫克/升以上，严重影响近岸海域水质，2018年厦门市近岸海域水质达标率仅为28.6%，同比下降14.3个百分点。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）印发实施《厦门市九龙江口和厦门湾生态综合治理攻坚战三年行动方案（2020-2022年）》《厦门市海洋生态环境保护2020年工作要点》，加强入海排污口排查整治。

（2）厦门市初步完成171个入海排放口整改，其中五缘湾大桥、埭辽水堤、现代码头等11个污水直排口均已实施工程截流措施（现代码头为临时截流措施），基本杜绝污水未经处理直排入海现象。加快推进前埔、筼筜污水处理厂配套工程改造，前埔污水处理厂北二线已全线贯通，前埔污水处理厂北三线和海天泵站至筼筜污水处理厂压力管工程已建成通水。

（3）厦门市从2020年7月起对前期排查的401个入海排放口进行检查监督，对存在污水排放的进行常态化监测分析并通报结果。

（4）厦门2021年春夏季近岸海域水质国、省控点位优良（一、二类）比例90.84%。

（二）第一轮督察指出福建省一些地方侵占沿海湿地问题后，省政府及有关部门研究出台一系列整改文件，要求落实湿地占补平衡制度；对没有实行“先补后占、占补平衡”的围填海项目，暂停用海审批。但督察发现，原省海洋与渔业厅作为海洋生态保护主管部门在2018年还违规审批用海项目3宗，均未落实国家湿地保护相关要求，占用湿地117.5公顷。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）泉州南安市石井海峡科技生态城3号项目、福州长乐区文岭农产品加工与冷链物流中心项目、罗源县福州台商投资区松山A片区LED产业项目等3个项目均已编制完成生态保护修复方案。南安市累计完成河道清淤约6.5万立方米，水系护岸整治1800米，一期增殖放流鱼苗92.48万尾；福州长乐区投放鱼苗800多万尾，滨海湿地修复项目已完成互花米草治理，并种植红树林（秋茄）60亩；罗源县已完成原土质边坡平整，完成滞洪区填筑土总量的65%。

（2）按照《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）要求，我省从2018年7月起已停止除国家重大项目外的新增围填海项目审批。厦门新机场、宁德核电5、6号机组等国家重大项目新增围填海，按程序报国家审批。

（3）省林业局会同省自然资源厅、水利厅研究制定建设项目占用湿地审核有关规定。省林业局指导督促各地开展湿地名录编制工作，并发布福建省第一批重要湿地名录50处。

（4）省海洋渔业执法总队在全省海域开展“蓝剑2020-16”暨相关海域管控专项行动，加强用海日常监管。

（5）省自然资源厅对违法用海问题较多的县（市、区）进行约谈，督促各级政府落实属地管理责任，加强用海监管，相关部门各司其职、各负其责、协同配合，建立自然资源“大家用、大家管”的共同责任机制。

（三）福能海峡发电有限公司2017年在福清市兴化湾重要湿地内建设海上风电场项目，至督察之日未征得湿地保护主管部门同意，也未按有关规定落实湿地“先补后占、占补平衡”要求，但海洋与渔业部门于2019年7月竟然上报称已完成督察整改。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）福州海警局对福清兴化湾海上风电二期项目违法行为进行查处。

（2）福能海峡发电有限公司已编制项目占用湿地占补平衡方案，已完成湿地占补面积466.8平方米。

（3）福清市督促福能海峡发电有限公司开展生态评估和生态修复方案编制工作，开展增殖放流、湿地资源及鸟类监测、鸟类补饲工作，建立鸟类观测及救护站1座。福清兴化湾海上风电项目已编制湿地生态评估方案和湿地修复方案，开展增殖放流活动，已放流3.1亿尾日本对虾、100万粒泥东风螺，已完成种植红树林任务3公顷。

（4）福州市加快推进设立福清市兴化湾水鸟省级自然保护区，福清兴化湾湿地已列入福建省第一批重要湿地名录。

（5）福州市举一反三，组织开展2017年以来项目违法占用湿地情况摸底排查，共排查出问题1个，即马尾区琅岐兴业水产综合养殖场清淤项目,现已恢复海域原状，完成整改。

五、能源消耗与油品质量管控

（一）近年来，福建省六大高耗能行业工业增加值比重逐年提升，一些地方能源消费控制指标被不断突破。《福建省“十三五”节能减排综合工作方案》提出，每年组织开展节能减排目标责任评价考核，对未完成能耗总量控制目标的地市，实行高耗能项目缓批限批措施。但督察发现，福州、厦门、莆田3市2017-2018年连续两年没有完成能耗总量控制指标，厦门市2018年能耗总量甚至超过“十三五”目标限额，但省工业和信息化厅始终没有对有关地市采取高耗能项目缓批限批措施，履职不到位。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）福州市制定《落实高耗能行业项目缓批限批的实施方案》，对钢铁、化工等高耗能项目实施“十三五”期间缓批限批，严禁新建高耗能项目在“十三五”期间投产。制定《钢铁行业重点用能单位能效对标活动实施方案（试行）》，加大钢铁、化工、火电等重点用能企业的节能挖潜力度，下达年度节能指标，对未完成的企业进行通报批评并取消节能项目奖励资格。

（2）厦门市开展固定资产投资项目节能评估审查，对年综合能耗超过1000吨标准煤或年电耗超过500万千瓦时的固定资产投资项目开展用能审查；成立工作专班，对能耗前20大企业开展一对一督查，已全部完成整改；加强节能监察，推进能耗在线监测系统建设。

（3）莆田市制定《关于进一步加强全市能耗总量和强度“双控”工作的通知》，将固定资产投资项目节能审查制度执行情况列入年度节能监察计划并组织实施，对市重点用能单位开展能源管理体系建设辅导，全面完成年度重点用能单位能耗在线监测系统建设任务。

（4）省节能办完成各设区市2020年度能耗“双控”目标责任评价书面考核以及对莆田、漳州、福州、宁德市能耗总量和强度“双控”专题调研。

（5）省工信厅会同省发改委开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况检查，制定出台《关于未完成能耗“双控”指标地区高耗能行业项目限批缓批的实施意见》，各级工信部门严格落实技改项目节能审查制度，开展全省固定资产投资项目节能审查业务培训，强化项目源头管控。

（6）省工信厅会同省统计局按季度向各设区市政府及有关省直部门通报各设区市能耗总量和强度完成情况。省发改委进一步完善钢铁、水泥和电解铝差别（阶梯）电价政策，督促企业降低能耗水平，加快绿色转型。

（二）油品质量管控不严。2018年10月，福建省委、省政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，要求严厉打击生产、销售和使用非标（船）用燃料行为，彻底清除黑加油站点，严把油品质量关。但督察发现，福建省境内违法销售不合格油品问题未得到有效遏制。2017年以来，全省查处加油站销售不合格车用柴油141起，市场监管部门均一罚了之，未对生产和销售渠道追根溯源。全省多数地市加油站车用柴油抽检合格率仅为85％左右，有的加油站销售的车用柴油硫含量超过1000毫克/千克、超标100倍以上。此外，福建省市场监管、商务、交通运输等部门职责划分不清，对企业内设加油站点的监管存在空白，大量企业内设加油站点以“自用加油”为幌子对外经营，非法销售不合格柴油。督察组在宁德市随机现场抽查3个柴油货车集散地，发现均存在以内设加油站名义销售不合格柴油问题，柴油硫含量高达1184毫克/千克，超标117倍。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）省委编办进一步明确企业内设加油站点的监管职责分工，调整相关部门权责清单。省市场监管局等6部门研究制定《成品油质量管控整改方案》，召开成品油工作联席会议，进一步强化成品油市场监管。

（2）截至2021年10月底，全省累计检查排查涉油生产、批发、零售、仓储、运输企业3099次，依法关停取缔未经批准、违法建设的加油站点144家。全省市场监管部门抽查成品油3050批次，立案查处涉及成品油质量案件125起。全省商务部门摸排778家企业内设加油站点，依法关停取缔284个。全省交通运输部门排查全省道路客货运、运输站场、城市公共交通运输、维修企业等内设加油站点287个，依法关停或拆除77个。

（3）宁德市对宁德市展宏运输有限公司等3家涉嫌销售不符合国家标准成品油的企业依法立案查处，共没收油品4.73吨，罚没款9.9万元，并拆除销毁3家企业的内设加油站点。

（三）福建省要求，2019年1月1日起内河船舶必须使用硫含量不大于10毫克/千克的柴油。省发展改革委作为牵头部门没有落实内河船舶用油提标要求，商务厅没有组织生产和销售企业供应符合要求的船舶用油，地方海事部门在对内河船舶燃油质量执法检查时仍采用硫含量不大于5000毫克/千克的标准，2019年7月随机抽查2艘货轮，燃油硫含量最高达763毫克/千克。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

（1）省发改委等六部门联合印发《福建省加快内河船舶油品质量升级 实现“三油并轨”工作方案》，明确内河船舶用油提标任务整改重点和工作要求。省发改委建立内河船舶用油提标任务整改情况定期调度制度，完善协调会商机制。

（2）省交通运输厅举办全省地方海事“三油”标准及综合业务培训班，持续组织开展内河运输船舶监督检查和燃油抽检，依法查处燃油硫含量超标等违法行为，现场指导船员按规范如实填写船舶油料作业情况并发放《告船舶所有人书》；组织水运企业、采砂业主、船舶所有人签订《运输船舶油品质量升级和“三油并轨”承诺书》；对闽江流域内河船舶最集中的福州市开展抽查，船用燃油硫含量已由前期的平均2000毫克/千克下降到低于10毫克/千克。

（3）省地方海事部门、省交通综合行政执法部门会同第三方燃油检测机构，在福州、漳州、泉州、三明、南平、龙岩、宁德市共组织14次省级内河船舶燃油质量抽检工作，并对抽检情况进行通报，督促各设区市交通运输部门加大监督检查和燃油抽检力度。

（4）省商务厅印发《关于开展增设成品油零售规划指标摸底调查的通知》，开展建设岸基加油站点（或加油船）摸底调查，并于2020年9月25日印发《关于增设“十三五”加油船规划网点的通知》，同意南平市增设1条加油船指标。目前，福建省南平市惠风运输有限公司已通过规划申请确认，计划在2021年底投入运营；福州市按照“十三五”规划指标，在闽清水口坝上增设1条加油船，已通过规划确认、图纸设计审核并开工建造。此外，南平市加快3条老旧加油船设施设备改造，已有2条投入使用。

（5）泉州市督促炼油企业全面生产供应符合国家标准的汽柴油，把好源头关口。目前，福建联合石化、中化泉州均已按照国六标准生产供应汽柴油，抽检油品均符合相关标准。

六、生活垃圾处理

有的敷衍整改。第一轮督察指出，福建省推进生活垃圾处理能力建设力度不够，部分“十二五”规划重点项目推进缓慢。漳州市整改方案明确：“2017年底前，漳州北部（华安）、漳州西部（平和）垃圾焚烧发电厂完成选址征地并开展前期工作，争取2018年3月底前开工建设，2019年建成投用”。但督察发现，漳州市整改落实推进不力，上述两座垃圾焚烧厂至督察之日仍未启动建设，全市生活垃圾处理能力缺口每天达1700吨，部分垃圾处理厂不得不超负荷运行，垃圾渗滤液污染问题尤为突出。诏安县和华安县生活垃圾填埋场大量渗滤液向外渗流，严重污染周边环境。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）常山（南部）垃圾焚烧发电厂设计规模1000吨/日，已于2019年11月底建成投用。蒲姜岭二期（东部）垃圾焚烧发电厂设计规模750吨/日，已于2020年6月底点火运行。截至目前，全省“十二五”规划未完成的15座生活垃圾处理设施已全部完成。

（2）华安垃圾焚烧发电厂项目一期工程已建成，目前处于试运行阶段。平和县垃圾焚烧发电厂一期项目投资4.5亿元，已累计完成投资3.75亿元，投资完成率83.2%。

（3）诏安县对生活垃圾填埋场外渗部位进行更换防渗膜、坝体加固、安装自动抽水泵和修复导流沟并整治，目前已完成整改。华安县生活垃圾填埋场改造项目工程已完工，渗滤液外渗修复已完成整改。

（4）漳州市对诏安、华安县生活垃圾填埋场开展常态化执法检查，组织诏安县、长泰县、南靖县、华安县、云霄县、东山县等县（区）开展垃圾填埋场周边土壤监督性监测。

七、企业环境监督管理

（一）有的表面整改。第一轮督察期间，群众多次举报漳州友利石墨有限公司废气长期超标排放问题，督察进驻结束后问题很快反弹，周边群众投诉不断。此次现场督察发现，该企业仍在超标排放，废气中颗粒物浓度最高4521毫克/立方米、超标21.6倍，二氧化硫最高达8919毫克/立方米、超标15.2倍。华安县政府及相关部门对群众投诉敷衍应对，对企业违法违规行为视而不见，任由污染问题长期存在。为了应对此次督察，华安县政府还伪造专题会议纪要，声称“2018年9月28日县政府主要负责同志研究友利石墨有限公司环境违法行为问题”，蓄意作假，性质极为恶劣。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）华安县于2019年8月15日责令关闭漳州友利石墨有限公司，目前已完成厂房拆除和场地平整，厂区已彻底去功能化。

（2）华安县组织对“小散乱污”、高耗能、高污染企业开展全面彻底排查，摸清底数、建档立册、分类处置，从严从快从实查处环境违法行为，对群众反映强烈和历史遗留的突出生态环境问题开展集中攻坚，压紧压实整改责任，健全生态环境保护长效机制。

（3）华安县组织编制漳州友利石墨有限公司环境污染影响评估与生态修复方案，已完成企业周边受污染地块土壤污染检测和农作物受损情况评估鉴定，完成厂区周边147亩林地清理，种植8800株红锥苗木、25000株杉木以及147亩绿肥作物。

（4）省生态环境厅定期抽查漳州市信访投诉处理情况，及时通报处理不及时、反馈不规范等问题；通过回访、现场检查等方式，核查漳州市环境信访投诉办理质量；对重复投诉的，指导漳州市及时分析研判，查明原因，对症下药，坚决杜绝假装整改、表面整改、敷衍整改等形式主义、官僚主义问题。

（二）2017年第一轮督察期间，群众多次投诉三明永安市尼葛省级开发区臭气扰民问题；2018年福建省开展百姓身边突出生态环境问题整治攻坚行动时，也对该问题进行了通报。此次督察进驻后，督察组又先后5次收到群众举报，反映该开发区内科宏生物工程股份公司、建新轮胎（福建）有限公司等14家企业废气超标排放，严重影响周边居民正常生活。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）三明市建立环保监测智慧平台，对14家重点涉气企业安装监测设备，并在园区上风向、周边区位和敏感点建设空气自动监测对比站，实现精准溯源追踪和实时联动监测预警，目前已建成5个高精度自动监测站，6家企业完成在线监测设备安装。同时，在开发区管委会、商业城、周边村庄和居民小区等公共场所设立3个LED显示屏，实时公开环境信息。三明市组织开展“环保设施向公众开放”活动，公开企业环保设施建设运行情况。

（2）三明市对13家企业开展测管联动，对9家企业开展约谈，对3家环保设施非正常运行、固废三防不到位的企业进行立案查处。150家企业的231个环境问题已全部完成整改。

（3）永安市政府研究制定《永安市尼葛高新技术开发区绿色园区发展规划》，推动园区企业加快转型升级。

八、水产养殖管理

动真碰硬不够。2012年省政府印发《关于加强重点水产养殖水域长效管理工作的意见》，要求各地在2012年年底前对重点水域符合养殖规划的水产养殖完成登记发证工作；对不符合养殖规划的养殖生产设施，要依法予以拆除。但一些地方以相关利益错综复杂为由，议而不决、决而不行，不想触及矛盾、不愿担当作为、不敢动真碰硬，导致这项政策长期得不到有效执行。截至此次督察时，全省水产养殖证发放不到应发数量的一半，其中漳州市不到20%，泉州市只有12.8%。

整改时限：2021年10月底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）全省水域滩涂养殖发证率达100%，实现养殖证应发尽发。

（2）全省累计清退不符合规划海水养殖面积2.29万公顷，海水超规划养殖已全面清退完成；累计清退淡水超规划养殖面积94公顷。

（3）2021年1-10月，全省渔业执法机构出动执法人员24537人次，开展常态化养殖水域执法巡查3455次。

九、城乡饮用水水源地保护

平和县花山溪饮用水水源地存在风险。根据福建省监测结果，2016年平和县花山溪饮用水水源地个别指标超标20％。2019年4月、7月监测数据显示，花山溪饮用水水源地个别指标分别超标30％和80％。经中国科学院城市环境研究所2017年调查认定，花山溪水源污染主要来源于当地种植蜜柚而施用的化肥。2018年，平和县蜜柚种植面积增至68.8万亩，加之受毁林种柚现象影响，水土流失不断加重，导致污染呈现持续加重趋势。2017年平和县曾提出在官峰水库建设新的水源地，但截至督察时尚无实际进展。

整改时限：2023年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）完成供水管网改造20公里，安装出厂水质在线监测设备1套、管网水质在线监测设备3套，并与省级水质监测信息系统联网。2021年以来，漳州市每月组织市供排水中心采集平和县自来水厂出厂水、管网末梢水水样，进行42项全分析检测，检测结果均合格；每季度委托国家城市供水水质监测网厦门监测站进行指标检测，检测结果均合格。

（2）平和县制定实施《平和县城区供水系统突发事件应急预案》《平和县农村饮水安全应急预案》《平和县官峰水库工程征地补偿和移民安置实施细则》，加快推进第二饮用水源官峰水库建设。截至2021年10月底，官峰水库工程已完成可行性研究报告技术审查，完成生态林储备库调入地块外业调查核实，平和县九峰溪流域综合规划报告（2019-2035）已通过专家审查。

（3）省农业农村厅安排省级以上资金5031万元，实地开展技术服务，指导平和县实施有机肥替代化肥、畜禽粪污资源化利用等项目，推进农业面源污染治理。2020年以来，累计推广有机肥119.5万亩次、测土配方施肥128.5万亩次、建设生态果园4.3万亩；完成受污染耕地安全利用和严格管控年度任务；发放土壤调理剂1250吨，开展土壤酸化治理2.5万亩；开展沼液、肥水还田利用10.5万亩次。

（4）2020年以来，省林业局指导平和县实施退果还林2646亩，有效控制新增蜜柚种植。

（5）省生态环境厅指导平和县制定实施《平和县流域地表水个别指标采样及监测工作方案》，开展重点断面、交界断面、水源保护地等区域水质特征污染物监测，并扩大监测范围，新增上游4个乡镇交接断面指标监测。完成花山溪饮用水水源地水质在线监测和视频监控设备安装联网。

（6）省水利厅指导平和县加快推进水土保持项目建设，2020年以来，全县累计完成水土流失综合治理7.5万亩，其中花山溪流域完成水土流失综合治理3.65万亩。

（7）省市场监管局会同省供销社督促平和县加强肥料市场执法监管，对平和县1419家肥料市场经营主体进行全覆盖摸底，督促肥料经营者规范完善经营台账；加大化肥质量监督抽查力度。2020年以来，共开展肥料抽样送检630批次，下架不合格肥料16批次，查处违法从事化肥经营活动32起。

十、自然保护地管理

（一）福建泰铭新世纪科技有限公司在福州长乐区闽江南岸建设“年加工100万吨不锈钢卷板（固溶热处理加工）项目”，违法砍伐林地119.5亩，涉及林木蓄积量21.06立方米，违规开采大量石材用于码头项目建设，破坏闽江沿岸生态。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）长乐区依法对未经审批采伐林木违法行为予以林业行政立案，查处2人次，处以补种植树木2357株、罚款8.7万元，并加强日常巡察监管，防止再次出现涉林违法情况。

（2）在泰铭厂区及周边路上交通关键点安装摄像头，实时监控泰铭工地土石方开采与使用情况。完成泰铭项目审批用地红线边界的界桩设置工作，加大现场巡查力度，确保项目在红线内施工。规范土石方有偿处置方案，目前多余砂石已全部处置完成，处置收益金额1.38亿元已足额缴交入库。

（3）省水利厅严格督促建设单位按照“年加工100万吨彩色不锈钢宽板氧化着色项目”和“年加工100万吨彩色不锈钢宽板氧化着色项目（二期）”水土保持方案，落实水土保持措施，目前已布设截排水沟3318米，种植种草绿化面积13618平方米，苫盖面积212300平方米。

（4）福州市督促泰铭公司加快推进生态修复涉及的4个码头建设，其中3#、4#泊位已于2020年底建成，1#、2#泊位正在加快建设，所有码头建成后一个月内开展全面修复，计划2021年底全面完成岸线修复任务。

（二）宁德环三都澳湿地水禽红树林自然保护区所在三都湾湿地2000年被列入“中国重要湿地名录”，生态价值十分重要。督察发现，2010年《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》下发后，宁德市为了给建设项目腾出空间，于2012年、2015年两次擅自违规调整自然保护区范围和功能区划，导致自然保护区面积累计锐减至2442.64公顷，比原来缩减94%。目前自然保护区范围内的红树林，除盐田港片区尚存40余公顷外，都已消失殆尽，宁德环三都澳湿地水禽红树林自然保护区基本名存实亡。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）宁德市环三都澳湿地水禽红树林自然保护区红树林种植总任务88.47公顷，目前已完成88.86公顷。

（2）宁德市开展环三都澳湿地水禽红树林自然保护区巡护工作，加强群众宣传教育和舆论引导，杜绝破坏保护区违法行为发生。截至目前，保护区内未发现非法占用湿地、乱捕滥猎野生动物、破坏红树林等相关违法行为。

（3）省林业局、生态环境厅等部门持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，指导督促宁德市切实加大自然保护区巡护巡查力度，提升自然保护区管理水平。

（三）2018年3月，霞浦县源富农林专业合作社还在宁德环三都澳湿地水禽红树林自然保护区内违法建设小型船舶维修站点，既无审批手续，也无任何污染治理设施，危险废物露天堆存，废水直排自然保护区水域，污染严重。

整改时限：2020年6月底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）霞浦县对源富农林专业合作社的违法行为予以依法查处，对小型船舶维修站点违法建筑进行拆除清场。

（2）霞浦县设置“红树林保护区”警示牌和中央生态环境保护督察问题整改公示牌，加强保护区巡查管护力度。

（3）霞浦县对该点位陆地部分种植红叶石楠进行复绿，完成岸线建筑堆土、砂石等建筑垃圾和白色泡沫、塑料废品等生活垃圾清理，全面恢复海域岸线原状。

（4）省生态环境厅指导督促宁德市结合“绿盾”自然保护地强化监督行动，举一反三，对卫星遥感发现的保护区内疑似人为活动点位进行全面实地核查整治，加强对环三都澳湿地水禽红树林自然保护区的巡查监管。

（四）2015年原国家林业局批复《长泰县天柱山国家森林公园总体规划（2015-2024年）》明确，严禁借开展宗教旅游活动大肆新建和扩建寺庙等宗教场所，原则上只允许在原址上进行复建和修缮。但督察发现，当地对此不以为是，违规开发旅游问题十分突出。2015年以来，福建长泰天柱山飞龙旅游开发有限公司在未取得用地手续情况下，擅自开工建设天柱山国家森林公园旅游景区项目。截至督察时，景区建设项目已完成80％，科普馆、禅寺文化广场、观云山庄等旅游设施已投运，动物园区项目正在建设。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）长泰县责令福建长泰天柱山飞龙旅游开发有限公司停止违法建设和经营活动，对旅游项目中的违法用地行为作出行政处罚，对该公司违法占林行为进行立案查处，对非法改变林地用途违法行为罚款141.54万元。

（2）长泰县督促项目业主严格落实《国家级森林公园管理办法》和《长泰县天柱山国家森林公园总体规划（2015-2024年）》，依法依规进行开发。目前，已完成《长泰天柱山旅游景区用地控制性详细规划》《长泰天柱山旅游景区用地控制性详细规划（调整）》《长泰县陈巷镇土地利用总体规划（2006—2020年）调整完善》局部修改方案，已取得国家林业局等部门关于立项、用林等方面审批手续16项。

（3）省林业局、漳州市加强森林公园管理，要求各级林业主管部门和森林公园管理部门深刻吸取教训，举一反三，进一步强化森林公园监督管理，定期开展巡查，依法查处违法行为。

十一、城市黑臭水体

（一）针对城市生活污水治理工作，宁德市推进整改落实认识不到位、态度不坚决，相关工作推进十分缓慢。宁德市污水收集处理能力缺口大，2018年城区生活污水处理率实际不到50%。针对这一情况，宁德市党委、政府以缺乏建设用地为由，长期不愿推进污水处理设施建设，在城市生活污水产生量不断增加的情况下，2013年以来中心城区没有新增任何污水处理能力，计划于2016年建成投运的东区污水处理厂仍处于施工阶段。

整改时限：2022年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）宁德市成立城市黑臭水体治理攻坚工作领导小组，由市委书记任组长、市长任第一副组长，并建立例会制度、督查制度等，加强对黑臭水体治理的组织协调。

（2）东区污水处理厂设计规模2万吨/日，已建成投用；贵岐山污水处理厂扩建工程设计规模4万吨/日，已建成投用,厂外提升泵站已完成设备安装，新建进厂D1000和D1200两条干管均已建成通水；北区污水处理厂设计规模4万吨/日，已正式运营。

（二）蕉城区福洋河以南区域近万吨生活污水规划纳入贵岐山污水处理厂，但因管网仍未接通只能直排。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）2台500吨/日和1台5000吨/日一体化污水处理设备已建成投用。生态环境部门对上游18家水产品加工企业建设的13套污水处理设施，定期监测出水水质。

（2）福洋片区雨污分流工程已纳入中心城区水系综合治理项目，计划新建改造雨污管网16.6公里，实际完成19.8公里，已超额完成新建改造任务。接入贵岐山污水处理厂的提升泵站完成设备安装,福洋片区污水已收集并接入贵岐山污水处理厂。

（三）南大塘排涝渠列入国家黑臭水体名录，并要求2018年年底前基本消除黑臭，但实际并未采取有效治理措施，黑臭依旧。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）宁德市加强对中心城区内河排查发现的1135个排口的整治，中心城区内河排口整治工程、金涵组团一体化污水处理设施和配套干管工程等项目全部完成。

（2）宁德市累计完成中心城区雨污管网新建改造329公里，完成管道清淤检测254公里，开挖修复11.43公里。

（3）宁德市南大塘、北港及上游支流累计完成内河清淤总长度约35.6公里，清淤总量约33.1万立方米；拆除沿河鸡棚鸭舍等违章搭盖293处，面积约1.6万平方米。

（4）宁德市深入开展油烟排放专项整治工作，2020年以来，累计排查餐饮企业2036户，安装油烟净化设施1485台；开展油水排放专项整治工作，累计排查餐饮企业1816家，安装油水分离设备1568家。

（5）2020年，生态环境部门对南大塘和北港两个黑臭水体采样监测，综合评价均达到消除黑臭水体水质要求。2021年1-3季度，生态环境部门水质检测报告显示，水质无黑臭。

十二、矿山非法开采破坏生态环境

（一）有的地方和部门在履行生态环境保护职责时，不同程度存在口头上重视、行动上轻视、工作上忽视的问题。2017年6月中央通报甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题后，同年10月省政府要求各地对检查发现的与各类保护区重叠的矿业权，采取公告废止、扣减避让、整体注销等方式，逐个提出明确处置意见。经排查发现，三明市永安金银湖水泥有限公司两个灰岩矿与桃源洞-鳞隐石林风景名胜区重叠22.64公顷，应按要求撤销相关采矿权。但三明市党委、政府和省住房城乡建设、自然资源等部门依法履行环境保护管理职责不到位，为企业保留采矿权找理由、开口子。此次督察发现，该矿区仍在实施开采活动，采矿形成两个直径200米左右的大矿坑，对桃源洞-鳞隐石林风景名胜区生态保护造成较大影响。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）2020年6月3日福建省永安金银湖水泥有限公司罗公岩、螺战岩水泥用灰岩矿已关闭并依法注销采矿权。

（2）福建省永安市金银湖水泥有限公司编制矿山地质环境治理恢复方案，并于2020年9月29日开展矿山地质环境工程治理工作。截至2021年10月底，共清除危岩体约10533立方米，修筑挡土埂1768米，绿化工程已基本完工。

（二）有的弄虚作假。第一轮督察整改方案要求，严厉打击无证非法采矿行为，全面关闭非法开采的饰面石材矿山，落实矿山生态修复制度。但督察发现，漳浦县石材矿山非法开采问题依然十分严重。2018年全县共有违法开采矿山98个，山体破坏面积近万亩；现有15家持证饰面石材矿山14家均存在跨界非法开采行为，且均未落实“边开采、边治理”的要求，矿区周边存在大片“挂白”现象。漳浦意发石材有限公司在赤岭乡蔡坑矿区长期非法开采，污水直排，下游蔡坑水库沦为“牛奶湖”；漳浦绿地建材贸易有限公司长年违法开山采砂，数百亩山体、林地遭到严重破坏。为应对督察，当地甚至临时将盆栽苗木摆放在应开展生态恢复的场地，把草皮直接铺设在混凝土地面上，明目张胆地弄虚作假。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

- 省自然资源厅持续推进全省饰面石材建筑石料矿山整治。截至2021年10月底，全省建筑石料矿山经整治达到初验标准177家（已注销、关闭或政府项目征用矿山7家），占总数90%；停产整顿9家；边生产边整治3家；未动工生产（含基建状态）7家。全省饰面石材矿山整治达到初验标准28家（已注销、关闭5家），占总数88%；处于停产整顿阶段1家；边生产边整治3家。

（2）漳州市印发《漳州市矿产资源领域生态环境源头治理暨深化打击违法采矿专项行动工作方案》《关于加强矿产资源开发管理的实施意见》等文件，组成专门工作组进行跟踪指导，对整改情况开展“回头看”督导，全力推进矿山生态环境整治工作。全市持证矿山、过期矿山、非法采矿点需治理总面积约1525万平方米，已绿化面积约1417万平方米，植树约338万棵，撒播草籽约11万斤，拆除过期及非法矿山设备446家，清运矿产品428家，打击非法违法采矿71起。

（3）漳浦县印发《漳浦县矿产资源秩序整治工作专项行动实施方案》《漳浦县矿产资源生态整治修复“百日行动”工作方案》等文件，取缔非法矿山98个，非法采砂场101个，违规卫片图斑完成治理135.71亩，蔡坑矿区全部拆除矿区设施和设备以及周边管理房6处共1040平方米，矿区彻底去功能化。全县已完成复垦复绿1.24万亩，种植绿化苗木148.87万棵。

（4）省水利厅督促漳浦县矿山做好水土流失问题整改，漳浦蔡坑矿区已修建泄水管456米，排水管2701米，截水沟1300米、沉淀池23口，砌筑挡土墙2400立方米，复垦复绿271.5亩已基本复绿到位，挡土墙已全部修建完成，完成漳浦蔡坑水库大坝安全鉴定，蔡坑水库已完成清淤10万余立方米。

（5）省林业局会同省森林公安局指导督促漳州市严厉打击毁林占地行为，已行政立案42件，办结38件，正在查处4件。

（6）省生态环境厅指导督促漳州市加大对矿山开采环境违法行为执法力度，对漳浦县2家存在环境违法行为的矿山企业立案调查，责令整改，并依法处罚40万元。

（三）第一轮督察指出问题后，省政府将漳浦县列入全省打击非法矿山开采重点地区。漳浦县也因打击非法采矿工作不力，多次被福建省及漳州市通报约谈。但此次督察发现，漳浦县非法采矿活动仍然屡禁不止，石材加工污染严重，生态破坏问题突出。所辖赤湖镇洋坪岭村石材加工集中区现有各类饰面石材加工企业50家，其中多家企业废水收集处理不到位，并在周边形成多个“牛奶塘”；石材加工产生的石粉违规倾倒于周边农田和树林，粉尘污染严重。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）漳浦县制定《石材加工行业整治实施方案》《漳浦县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈饰面石材加工污染问题整改方案》，对全县石材企业按照“保留一批、整治一批、退出一批”的原则开展分类整治,并建立长效管理机制。截至2021年10月底，68家企业已通过整治验收、复工复产，其余34家企业已经退出。

（2）漳浦县采取定期和不定期检查抽查的方式，加大巡查力度，依法从严从快查处石材企业环境违法行为，对存在环境违法行为的石板材加工企业立案查处9起，责令整改并依法处罚25万元。集中区内68家复工复产企业均已完善环保手续，“牛奶塘”和石粉违规倾倒周边农田、树林的问题已整改到位。

（3）省工信厅会同省生态环境厅对恢复生产的石材企业进行抽查，指导督促企业加强环保设施建设和运行管理，推动石材加工企业整合提升。漳州市漳浦县对68家复工复产的石材加工企业石粉清运安装远程监控，规范处置石粉废渣。

十三、危化企业搬迁整治

（一）福建省石化集团湄洲湾氯碱工业有限公司“厂村混杂”，环境隐患突出，第一轮督察整改方案要求该企业2021年年底前完成搬迁。但福建省石化集团和泉州市至督察之日未实质性启动企业搬迁工作；省工业和信息化厅、省石化集团未严格执行整改方案，将搬迁完成时限延后到2025年。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）省石化集团已修订完成整体搬迁方案，福建湄洲湾氯碱工业有限公司目前已停产，并制定《关停搬迁前环境安全风险管控方案》，编制了企业搬迁安全处置专项应急预案和现场处置预案以及装置停车、去功能化、拆解等子方案，落实风险管控措施，提升应急管理水平。

（2）泉港区制定《福建湄洲湾氯碱工业有限公司搬迁前安全监管方案》，加强氯碱公司搬迁前的安全监管工作。2020年以来组织安全专家开展检查29次，共发现问题及隐患86处，督促指导企业完成整改77处，正在整改9处。

（3）泉港区持续推进石化园区安全控制区建设。截至2021年10月底，项目一期民房已签订协议12789栋，完成率100%，腾空12789栋，完成率100%，已拆除12727栋，完成率99.52%。

（4）福建湄洲湾氯碱工业有限公司已完成土壤污染状况调查布点方案评审，正在组织对场地土壤环境再次进行补充调查。

（二）督察期间，省生态环境厅根据群众举报调查发现，福建湄洲湾氯碱工业有限公司环境污染严重，工业固体废物管理混乱，环境安全隐患依然突出。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）泉州市制定《福建湄洲湾氯碱工业有限公司生态环境保护执法监管方案》《福建湄洲湾氯碱工业有限公司环境监管工作方案》，将氯碱公司纳入“双随机”重点监管对象，加大环境监管力度。2019年督察期间调查发现的17个问题，企业已完成整改。

（2）泉州市组织对企业存量固废（危废）进行鉴定，督促企业将厂内累积的固废外运规范处置。

（3）省生态环境厅举一反三，在全省开展固体废物、危险废物专项整治，累计排查1040家企业，排查发现625个问题，已全部完成整改。

附件2

福建省贯彻落实中央生态环境保护督察

海洋专项督察问题整改进展情况

一、沿海工业园区（经济开发区）管理

福清市江阴港城经济区是福建第三大化工产业基地。由于园区污水处理厂提标改造滞后，加之监管不力，2015年以来，每天有近2万吨工业污水排入兴化湾，排水总氮浓度高达110毫克/升，超标4.5倍。福州耀隆化工集团公司私设暗管，长期利用雨水排口偷排工业废水，其化学需氧量高达357毫克/升。位于经济区内的江阴镇、新厝镇共有8万人口，每天产生1万余吨生活污水长期直排兴化湾。

整改时限：2020年底前。

整改进展：已完成，长期坚持。

（1）福清市对福州耀隆化工集团公司私设暗管及雨水口违法排污的行为进行依法查处，通报环境违法问题并处罚款70万元，对涉案的2名责任人依法予以行政拘留。

（2）福州耀隆化工集团公司实施全厂雨污管网分离系统改造升级，22项“立整立改”整改任务已全部完成整改。

（3）福清市举一反三，制定《江阴港城经济区环境综合整治提升专项行动方案》，梳理污染源治理、水质改善、生态修复和智慧管理等4个方面水环境综合整治提升项目108项。截至2021年10月底，已完成整改101项，正在整改7项。

（4）福清市印发实施《江阴港城经济区生活污水治理专项规划》《福清市农村生活污水治理规划（2020-2030）》，已新建江阴镇、新厝镇连接港城经济区污水处理厂配套管网4公里，新建江阴镇镇区生活污水管网10公里，新建新厝镇镇区生活污水管网2.9公里，新建微动力玻璃钢化粪池3个（总规模120吨/日），新建江阴镇其他具备纳管条件的自然村污水管网3.4公里。

（5）省商务厅指导督促江阴港城经济区污水处理厂提标改造，引导区内企业压缩排放总量、降低排放浓度，已完成污水处理厂提标改造工程。

（6）省生态环境厅指导督促园区加快有毒有害气体环境风险预警体系建设，目前该项目已进入试运行工作阶段。各级生态环境部门加强工业园区日常巡查监管，对发现的5起环境违法行为进行立案处罚，共处罚款140万元。

二、违法违规围填海

（一）重要海洋功能区保护不力。督察发现，福建定海湾实业有限公司为了建设连江定海湾山海运动休闲项目，违反《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》和海洋生态红线管控要求，擅自改变用海方式，违法填海造地85.5亩，用于修建道路、游泳池等旅游设施；违法开发无居民海岛观音礁屿，并在其周边建造永久性设施，用于旅游活动；违规占用自然岸线1100米。2016年以来，省发展改革、海洋与渔业部门先后将其确定为福建省重点项目和海洋经济重大项目，福州市将其列入第一批市级特色小镇创建名单。2018年连江县政府为推动该项目建设，专门研究印发《定海湾蛤沙东部片区控制性详细规划》。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）连江县对福建定海湾实业有限公司改变用海方式及未经批准违法填海造地行为进行立案调查，处罚款211.6万元。该项目已经从重点项目和海洋经济重大项目中移除。将项目围填成陆的6.42公顷及其地面附属设施等全部收归国有，作为公共服务设施和公共生态亲海空间。

（2）根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》精神，该项目已纳入围填海历史遗留问题清单。连江县编制完成生态评估报告和生态保护修复方案，已上报自然资源部审查备案，并对《定海湾蛤沙东部片区控制性详细规划》进行复查修编，组织编制围填海历史遗留问题海域使用论证报告。截至目前，该项目已基本完成生态保护修复方案明确的增殖放流、沙滩修复、生态护岸建设、后方山体植被修复等任务，正组织开展生态修复效果评估工作。

（3）福州海警局、连江自然资源和规划局举一反三，加强定海湾附近海域、岸线及无居民海岛的日常巡查监管。2019年12月对连江新金沙渔港开发中心未经批准在观音礁建造平台、小桥等设施予以依法处罚，处罚款25万元。

（二）违法围填海仍然存在。古雷炼化一体化项目2014年列入《国家石化产业规划布局方案》。2017年4月，漳州市古雷港经济开发区管委会为推动该项目建设，在未取得用海手续情况下，擅自委托福建漳龙建投集团有限公司实施违法填海项目，侵占东山湾湿地。截至2018年10月，共填海造地5820亩。2017年4月和9月，地方海洋与渔业部门先后两次责令该项目停止施工，但古雷港经济开发区和福建漳龙建投集团有限公司以重点项目为由，实施填海直至完工；漳州市海洋渔业局和林业局对企业违法行为监管不力，不敢动真碰硬。

整改时限：2021年底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）古雷港经济开发区对古雷炼化一体化项目围填海历史遗留问题依法处罚。

（2）根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》精神，该项目已纳入围填海历史遗留问题清单。自然资源部批复同意古雷炼化一体化百万吨级乙烯及下游深加工装置项目117.6公顷用海申请，已完成海域使用金缴交并完成不动产权证办理。

（3）漳州古雷港经济开发区管委会编制完成《漳州古雷石化基地总体规划发展规划修编（2020-2030）环境影响报告书》，并通过省生态环境厅审查。编制完成《古雷炼化一体化项目围填海工程海洋生态修复方案》，并通过专家评审。已种植各类苗木44816株，面积约67910平方米；已完成对浮头湾沙滩工厂化鲍鱼养殖场、对虾养殖场、养殖管理房及独立房屋等征迁补偿，征收补偿费用总计约7.56亿元；完成5万立方米杏仔事故应急池建设并投入使用，1万立方米码头事故池已完成施工设计，正按序时进度推进建设，工程总体完成60%。

（三）2012年至2019年，南安市水头镇巷内村村委会、富辉投资开发有限公司和泉州益元物流有限公司持续在泉州南安市安海湾海域违法填海，侵占大盈溪河口湿地500多亩，导致河口宽度从500米缩减到100米，生态系统功能严重退化，近岸海域水质明显恶化。监测数据显示，附近海域活性磷酸盐浓度由2010年的0.029毫克/升上升为目前的0.22毫克/升，海水水质由二类下降为劣四类。2016年，泉州市政府在未经上级海洋部门批准的情况下，两次召开政府专题会议擅自将相关海域由“特殊利用区”调整为“工业与城镇用海区”，多次试图通过调整海洋功能区划的办法使上述违法围填海行为合法化。

整改时限：2022年6月底前。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）南安市对违法用海单位进行依法查处，依法追责问责8名责任人；下发处罚决定书，没收巷内村民委员会违法所得29.82万元，处罚款808.64万元。

（2）根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》精神，经过围填海现状调查，南安市安海湾违法填海已纳入围填海历史遗留问题。南安市编制《南安市安海湾违法围填海项目调查评估报告》《南安市安海湾违法围填海项目生态修复方案》，已组织专家评审并修改完善；已完成全部27万立方米荒料的搬迁，违法占用湿地海域部分回挖40余万立方米，恢复滨海湿地280.05亩，完成150亩临时性生态修复，种植乔木约30亩、种植红树林约100亩，完成护岸土方挖运10.1万立方米，清理建筑垃圾约1.25万立方米。

（3）泉州市成立生态资源空间管理委员会，建立“湾长制”和“天地人”一体化巡查监管平台等长效管理机制，统一管理各类生态资源，杜绝违规调整海洋功能区划行为发生。南安市建设海洋自然资源监控体系，已完成高清视频监控、浮标监测点、LED大屏选址工作，完成平台设备采购招投标及部分服务器安装调试，新增配置一批海洋潮位站、气象站、浮标、高清视频监控等现代化遥感和监测设备，建立“一站式”信息展示平台。

三、近岸海域污染防治

近岸海域污染防治不到位。督察发现，一些地方对近岸海域污染防治工作重视不够，海洋环境保护问题突出。根据国家入海排污口监测结果，福建省2016年有监测的62个入海排污口中，超标的13个，排水总量达5455万吨;2018年全省排查2678个入海河流、入海排污口和其他入海排口，监测的84个入海排污口中，超标的26个，排水总量达26217万吨。2019年上半年，福建省监测的114条入海河流中有60条水质超标，占比52.6％;监测的688个入海排洪沟和排涝站中有507个水质超标，占比73.7％。2018年全省22个港湾的环境功能区达标率同比下降，三都湾、同安湾海水水质分别由2017年的三、四类下降为劣四类，诏安湾由2016年二类水质下降为劣四类。监测数据显示，兴化湾附近海域水质持续恶化，无机氮浓度从2015年0.27毫克/升增至2018年0.41毫克/升，海水水质由二类降为四类；2019年2月，无机氮浓度上升到0.89毫克/升，水质降为劣四类。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（1）省生态环境厅将海洋生态环境质量、近岸海域污染防治重点任务、区域海洋环境突出问题列入党政领导生态环境保护目标责任书考核内容。省生态环境厅等11部门联合印发《福建省近岸海域污染防治专项整改工作方案》，细化并明确整改工作目标以及具体要求，指导督促沿海各地抓好问题整改。2021年1-10月，全省近岸海域水质优良比例92.4%。

（2）省生态环境厅制定《福建省入海排污口排查整治工作方案（试行）》《福建省入海排污口排查整治技术指南（试行）》，按照“查、测、溯、治”原则，部署推动全省全面开展入海河流、入海排污口和其他入海排口排查。2020年底已全面完成原国家海洋督察移交的2678个入海排放口第二轮排查监测。对日排污量100吨以上的重点直排海污染源每季度开展监督性监测，对7家未达排放要求的企业进行通报并督促整改。2021年对全省55家重点直排海污染源监测155家（次），达标率98.1%。

（3）省商务厅会同省生态环境厅指导督促沿海开发区加快污水处理设施提标改造。截至2021年10月底，已完成福清市江阴港城经济区污水处理厂、宁德东侨经济技术开发区污水处理厂、泉州高新区（石狮园）污水处理厂、漳州古雷港经济开发区内福海创石油化工有限公司污水处理厂的提标改造。晋江经济开发区依托的泉荣远东污水处理厂提标改造工程正在调试、漳州云霄常山经济开发区污水处理厂提标改造工程正在调试，仙游经济开发区污水处理厂提标改造工程计划年底前建成并投入使用。

（4）省工信厅开展新一轮省级以下工业园区污水集中处理设施建设情况摸排，对近岸海域省级以下工业园区进行重点排查。35家涉近岸海域省级以下工业园区中，32家为自建或依托城镇污水集中处理设施实现污水集中处理排放，并与生态环境部门联网，3家尚未有工业企业入驻，正按规划建设污水集中处理设施。全省44家沿海开发区均已配套污水集中处理设施，并具备脱氮除磷工艺和安装联网在线监控装置。

（5）省水利厅督促各级河湖长加强对相关河流的监管，并将水质情况纳入河湖长制的年度考核重要内容，会同省生态环境厅进一步核实入海排洪沟渠、排涝站数量，开展季度性监测和排污溯源。经重新核查，全省入海口排涝闸538座。截至2021年10月底，安全生态水系建设完成投资7.99亿元，治理河段705.66公里；中小河流治理完成投资30.4亿元。

（6）省海洋渔业局指导督促各地开展养殖入海排污口排查摸底，已摸排核实养殖入海排放口3846个，全省养殖入海排放口“一张图”形成，水产养殖入海排放口信息管理服务平台正在试运行；按照“一企一策”、逐一验收要求，落实42家规模以上海水养殖主体尾水治理。

（7）沿海六市一区新建改造乡镇污水管网1310.29公里。福州浮村二期、厦门高崎一期、漳州东墩二期等污水处理厂已通水试运行，新增污水处理能力31.5万吨/日。

（8）省生态环境厅等部门开展“碧海2020”海洋生态环境保护专项执法行动，严肃查处破坏海洋生态、污染海洋环境等违法行为。2021年6月，启动“碧海2021”海洋生态环境保护专项执法行动，出动执法舰艇30艘次、执法人员650人次，共查办各类海洋环境类案件49起。2021年开展陆源入海污染源检查，发现问题109处，立案查处59处。